ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации  Туношенского

сельского поселения

года №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Защита населения и территории Туношенского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей и безопасности людей на водных объектах»**

**на 2023 – 2025 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Туношенского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный Исполнитель | Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Туношенского сельского поселения – Халваши Н.В. | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | | | | | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | 2493,5 | | | 705,0 | | 894,25 | | 894,25 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого по программе** | 2493,5 | | | 705,0 | | 894,25 | | 894,25 | |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий , входящих в состав муниципальной программы | Подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы (Приложение 1)  Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Туношенского сельского поселения на 2023 - 2025 годы» (Приложение 2) | | | | | | | | | |
| Источники финансирования | | Плановый объем финансирования, (тыс.руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель: Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО |
| Всего | в том числе | | | | | |
| 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет поселения | | 2473,5 | 685,0 | | 894,25 | | 894,25 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого по программе** | | 2473,5 | 685,0 | | 894,25 | | 894,25 | |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Развитие и функционирование системы обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.  2. Повышение уровня противопожарной безопасности объектов инфраструктуры, создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Туношенского сельского поселения.  3. Обеспечение функционирования системы мониторинга осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности. | | | | | | | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www. туношна-адм.рф | | | | | | | | | |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

По статистическим данным Главного управления МЧС России по Ярославской области (Отдела пожарной надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам), в Туношенском сельском поселении за 2021 год произошло 41 пожар (за 9 месяцев 2022 года – 39 пожаров). За 2021 год погибших 1 (за 9 месяцев 2022года – 0 человек). За 2021 год при пожарах травмировано 2 человека (за 9 месяцев 2022 года – 0 человек). За 9 месяцев 2022 года произошло пожаров 39 (АППГ-39), загораний травы и мусора – 16 (АППГ-16).

Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах, является одним их важнейших инструментов развития поселения. Отсутствие, или низкий уровень пожарной безопасности в населенных пунктах приводит к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного расходование финансовых и материальных средств. Кроме этого рост количества пожаров может привести и к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели населения. В связи с этим необходимо создать систему пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвращение) воздействия на людей опасных факторов пожара.

Реализация Программы должна способствовать повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

Справочно: На территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области находятся 13 населенных пунктов с численностью жителей более 50 человек, в 3 населенных пунктах необходимо провести работы по очистке и углублению пожарных прудов. В данных населенных пунктах должны быть предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения (Стать 68 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В 3 населенных пунктах источниками наружного противопожарного водоснабжения являются пожарные гидранты, 19 населенных пунктах расположены непосредственно на берегу рек Волга, Туношенка, Кисьма, в 25 населенных пунктах имеются пруды, на которых необходимо проведение работ по созданию в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года.

Населенные пункты, где источниками наружного противопожарного

водоснабжения являются пруды

| №  п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения  (на 01.01.2023) | Количество прудов | Требуют очистки | Требуют устройства подъездов с площадками (пирсами)  с твердым покрытием | Планируемый год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Туношна | 1534 | 1 | нет | нет |  |
| 2. | деревня Бреховская | 48 | 1 | нет | нет |  |
| 3 | деревня Дмитриево | 27 | 1 | нет | нет |  |
| 4 | поселок Дорожный | 62 | 1 | нет | нет |  |
| 5 | деревня Воробино | 98 | 2 | да | да | 2023 |
| 6 | деревня Исаково | 11 | 1 | нет | да | 2027\* |
| 7 | село Красное | 168 | 2 | нет | да | 2027\* |
| 8 | деревня Малышево | 10 | 1 | да | да | 2023 |
| 9 | деревня Мигачево | 22 | 1 | да | да | 2024 |
| 10 | деревня Петраково | 6 | 1 | нет | нет |  |
| 11 | деревня Поляны | 42 | 1 | нет | нет |  |
| 12 | деревня Сорокино | 13 | 1 | нет | нет |  |
| 14 | деревня Чернеево | 12 | 1 | нет | нет |  |
| 15 | Деревня Юрьевское | 13 | 1 | да | да | 2026\* |
| 16 | деревня Акишино | 2 | 1 | да | да | 2026\* |
| 17 | село Высоцкое | 10 | 2 | нет | нет |  |
| 18 | деревня Жабино | 11 | 1 | нет | нет |  |
| 19 | станция Лютово  ул.Всточная | 396 | 1 | нет | нет |  |
| 20 | деревня Пашино | 4 | 1 | да | да | 2025 |
| 21 | деревня Облесцево | 13 | 2 | нет | нет |  |
| 22 | деревня Сатыево | 2 | 1 | нет | нет |  |
| 23 | село Сеславино | 39 | 1 | нет | нет |  |
| 24 | деревня Скородумки | 36 | 1 | нет | нет |  |
| 25 | деревня Софряково | 29 | 1 | нет | нет |  |

Населенные пункты, где источниками наружного противопожарного

водоснабжения являются пожарные гидранты.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения  (на 01.01.2023) | Количество пожарных гидрантов | Собственник пожарных гидрантов | Примечание |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. | село Туношна | 1534 | 3 | ООО Заволжье |  |
| 3. | пос.Туношенский пансионат | 110 | 3 | ОАО Коммунар |  |
| 4 | деревня Мокеевское | 1387 | 7 | ООО Заволжье |  |

Населенные пункты, где источниками наружного противопожарного

водоснабжения являются реки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения  (на 01.01.2023) | Источник наружного противопожарного водоснабжения | Примечание |
| 1. | селоТуношна | 1534 | река Туношенска |  |
| 2. | поселок Волга | 41 | река Туношенска |  |
| 3. | деревня Бреховская | 48 | река Сорока |  |
| 4 | деревня Коргиш | 53 | река Туношнка |  |
| 5 | село Красное | 168 | река Солоница |  |
| 6. | деревня Поляны | 42 | река Волга |  |
| 7 | деревня Сорокино | 13 | река Волга |  |
| 8 | деревня Алексеевское | 51 | река Кисьма |  |
| 9 | деревня Заборное | 113 | река Кисьма |  |
| 10 | деревня Ключи | 7 | река Кисьма |  |
| 11 | деревня Когаево | 18 | река Кисьма |  |
| 12 | село Лютово | 54 | река Кисьма |  |
| 13 | деревня Рохма | 3 | река Кисьма |  |
| 14 | деревня Твердино | 45 | река Кисьма |  |
| 15 | деревня Торговцево | 5 | река Шакша |  |
| 16 | деревня Ушаково | 2 | река Кисьма |  |
| 17 | деревня Федоровское | 5 | река Шакша |  |
| 18 | деревня Щипцово | 14 | река Шакша |  |
| 19 | деревня Мужево | 9 | река Шакша |  |

**II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Программа разработана в связи с необходимостью реализации на уровне сельского поселения государственной политики, которая определяется на основе Федеральных законов Российской Федерации:

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии п.9) статьи 14 к вопросам местного значения поселения относятся:

«9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со статьей 19 которого:

«Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии со статьей 63 которого:

«Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в ТСПравном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.».

**III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

**в рамках муниципальной программы**

1. Федеральные законы от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. П.п. 6) п.1 статьи 8 Устава Туношенского сельского поселения к вопросам местного значения Туношенского сельского поселения относятся:

«6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения;».

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственный Исполнитель муниципальной программы «Защита населения и территории Туношенского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей и безопасности людей на водных объектах» на 2023 – 2025 годы является Ответственным Исполнителем подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы.

**V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1. **Цель муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

1. **Задачи муниципальной программы**
2. Развитие и функционирование системы обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
3. Повышение уровня противопожарной безопасности объектов инфраструктуры, создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Туношенского сельского поселения.
4. Обеспечение функционирования системы мониторинга осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности.
5. **Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | | | |
| базовое 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | |
| плановое | плановое | | плановое | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 1. Муниципальная программа «Защита населения и территории Туношенского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей и безопасности людей на водных объектах » на 2023 – 2025 годы | | | | | | | |
| Количество погибших и травмированных в результате пожаров в населенных пунктах на территории ТСП | единиц (чел.)  (%) | 10\*  (100%) | 9\*\*  (90%) | 8\*\*  (80%) | | 7\*\*  (70%) | |
| 2. Подпрограмма « «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие : Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды из водоемов в любое время года | | | | | | | |
| Количество оборудованных источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения | Единиц |  | 1 | | 1 | | 3 |

\* Количество погибших и травмированных в результате пожаров в населенных пунктах на территории ТСП за 2022 год – 0 человек, или 0 % (анализ Главного управления МЧС России по Ярославской области (Отдела пожарной надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам).

\*\* Расчет планируемого значения производится из среднего уровня погибших и травмированных в результате пожаров, по данным Федеральной службы государственной статистики (по Российской Федерации и Центральному федеральному округу.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в бюджете (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Наименование подпрограммы: «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы | | | | |
| Предусмотрено решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения о бюджете поселения: |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселения | 2473,5 | 685,0 | 894,25 | 894,25 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма ***«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Туношенского сельском поселении на 2023-2025 годы»*** | | | | |
| - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | 2493,5 | 705,0 | 894,25 | 894,25 |
| - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселения | 2493,5 | 705,0 | 894,25 | 894,25 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы |

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы (далее Подпрограмма) | | | | |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация ТСП) | | | | |
| Куратор Подпрограммы | заместитель Главы Администрации Туношенского сельского поселения Халваши Н.В. | | | | |
| Сроки реализации | 2023 – 2025 годы | | | | |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | |
| Участники мероприятий Подпрограммы | Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | |
| Цель Подпрограммы | Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории ТСП | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам | Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс.руб.) | | | |
| Всего | в том числе | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2473,5 | 685,0 | 894,25 | 894,25 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | 2473,5 | 685,0 | 894,25 | 894,25 |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Развитие и функционирование системы обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.  2. Повышение уровня противопожарной безопасности объектов инфраструктуры, создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Туношенского сельского поселения.  3. Обеспечение функционирования системы мониторинга осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности. | | | | |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | www. туношна-адм.рф | | | | |

1. **Цель и целевые показатели подпрограммы**

**Цель и целевые показатели подпрограммы**

Цель программы: повышение пожарной безопасности и защищенности населения Туношенского СП от ЧС природного и техногенного характера.

**Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| плановое | плановое | плановое |
| Подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы» | | | | | |
| Количество оборудованных источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |

**2. Задачи и мероприятия подпрограммы**

*Задача 1.* Совершенствование системы оповещения о пожарах. Профилактика пожаров связанных с состоянием электрической проводки..

Мероприятия:

- Совершенствование системы оповещения о пожарах. Профилактика пожаров связанных с состоянием электрической проводки.

*Задача 2.* Поддержание работоспособности сетей наружного пожаротушения (пожарные гидранты).

Мероприятия:

- Инвентаризация пожарных гидрантов и их содержание.

*Задача 3.* Совершенствование пожарных водоемов в сельских населенных пунктах..

Мероприятия:

- Очистка пожарного водоема

- Строительство пожарного водоема с пирсом

*Задача 4*: Совершенствовании материально-технической базы поселения по вопросам пожарной безопасности

- Приобретение оборудования по вопросам пожарной безопасности

*Задача 5:* Решение прочих вопросов по пожарной безопасности

- Опашка населенных пунктов

- Финансирование ДНД

**3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |
|
| всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Цель:** повышение пожарной безопасности и защищенности населения Туношенского СП от ЧС природного и техногенного характера. | | | | | | | | |
| 1. ***Задача 1:*** Совершенствование системы оповещения о пожарах. Профилактика пожаров связанных с состоянием электрической проводки. | | | | | | | | |
| 1.1. | Совершенствование системы оповещения о пожарах. Профилактика пожаров связанных с состоянием электрической проводки. | 2023-2025 |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 1 , в т ч.**: | | | | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Задача 2: Поддержание работоспособности сетей наружного пожаротушения (пожарные гидранты)*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Поддержание работоспособности сетей наружного пожаротушения (пожарные гидранты) | 2023-2025 |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 |
| **Итого по задаче 2 , в т ч.**: | | | | ИТОГО | **370,0** | **0,0** | **185,0** | **185,0** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 |
| ***Задача 3: Совершенствование пожарных водоемов в сельских населенных пунктах.*** | | | | | | | | |
| 3.1. | Совершенствование пожарных водоемов в сельских населенных пунктах. | 2023-2025 |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Строительство пожарного водоема с пирсом | 2023-2025 |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 3 , в т ч.**: | | | | ИТОГО | **1480,0** | **480,0** | **500,0** | **500,0** | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 |
| ***Задача 4: Совершенствовании материально-технической базы поселения по вопросам пожарной безопасности*** | | | | | | | | |
| 4.1. | Приобретение оборудования по вопросам пожарной безопасности | 2023-2025 |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 4 , в т ч.**: | | | | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Задача 5: Решение прочих вопросов по пожарной безопасности*** | | | | | | | | |
| 5.1. | Опашка населенных пунктов | 2023-2025 |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 478,5 | 160,0 | 159,25 | 159,25 |
| 5.2. | Финансирование ДНД | 2023-2025 |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 145,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Итого по задаче 5 , в т ч.**: | | | | ИТОГО | **623,5** | **205,0** | **209,25** | **209,25** |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 623,5 | 205,0 | 209,25 | 209,25 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | ИТОГО | 2473,5 | 685,0 | 894,25 | 894,25 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2473,5 | 685,0 | 894,25 | 894,25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

"Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма

на территории Туношенского сельского поселения Ярославского

муниципального района Ярославской области на 2023-2025годы"

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области » на 2023 – 2025 годы (далее Подпрограмма) | | | | |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация ТСП) | | | | |
| Куратор Подпрограммы | заместитель Главы Администрации Туношенского сельского поселения Халваши Н.В. | | | | |
| Сроки реализации | 2023 – 2025 годы | | | | |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | |
| Участники мероприятий Подпрограммы | Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | |
| Цель Подпрограммы | Выполнение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории Туношенского сельского поселения | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам | Источники финансирования | Плановый объем финансирования, (тыс.руб.) | | | |
| Всего | в том числе | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | • утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района; • воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; • достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; • общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. | | | | |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | www. туношна-адм.рф | | | | |

1. **Цель и целевые показатели подпрограммы**

**Цель и целевые показатели подпрограммы**

Главная цель Подпрограммы - Выполнение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории Туношенского сельского поселения.

.

**Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| плановое | плановое | плановое |
| Подпрограмма: «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2023 – 2025 годы» | | | | | |
| Оценка деятельности сотрудников администрации Туношенского СП, МУ при проведении тренировок и учений по теме программы. | Ki | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Тенденции развития отношений между жителями, группами лиц на национальной основе | Ki | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |

1. **Задачи и мероприятия подпрограммы**

*Задача 1.Совершенствование мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма*

Мероприятия:

-Организация и проведение профилактических рейдов в места массового отдыха и скопления молодёжи с целью выявления экстремистски настроенных лиц.

-Проведение в культурно- спортивном центре лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах.

-Проведение рейдов, направленных на предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении.

-Реализация комплекса мер по обеспечению охраны порядка при проведении массовых мероприятий.

***Задача 2*** *Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия* Мероприятия:

-Проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения терактов

-Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

-Изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, приобретение плакатов по тематике профилактики терроризма

-Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню памяти и скорби.

**3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |
|
| всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Цель: Выполнение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на территории Туношенского сельского поселения** | | | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Организация взаимодействия органов муниципальной власти, органов исполнительной власти, направленная на устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение в культурно- спортивном центре лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах | 2023-2025 | Администрация Туношенского сельского поселения | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 1 , в т ч.**: | | | | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Задача 2:****Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия* | | | | | | | | |
| 2.1. | Изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, приобретение плакатов по тематике профилактики терроризма | 2023-2025 | Администрация Туношенского сельского поселения | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения терактов | 2023-2025 | Администрация Туношенского сельского поселения | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 2 , в т ч.**: | | | | ИТОГО | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | ВСЕГО | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |